## План-график
Automacon WCS — план-график проекта
Целевая дата перехода в промышленную эксплуатацию: 27.09.2026
№ | Задача | Дата начала | Дата окончания | Длит., дн. | Ответственный | Веха
Этап 1 | Предпроектная стадия | 2026-04-21 | 2026-05-22 | 31 | Андрей Соколов | М1
1.1 | Получение ответов от подразделения «Охрана труда» | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 12 | Андрей Соколов
1.2 | Получение ответов от подразделения «ИТ» | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 12 | Антон Руль
1.3 | Получение ответов от подразделения «Информационная безопасность» | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 15 | Антон Руль
1.4 | Получение ответов от подразделения «Производственная логистика и WMS Axelot» | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 12 | Андрей Соколов
1.5 | Получение ответов от подразделения «Производственные участки» | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 15 | Андрей Соколов
1.6 | Финализация сценариев работы парка и технического задания | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 7 | Андрей Соколов
1.7 | Подготовка и передача документа «Требования к среде эксплуатации» | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 8 | Антон Руль
1.8 | Проработка и согласование тележки под автономный транспортный робот | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 22 | Андрей Соколов
1.9 | Подготовка и согласование устава проекта | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 21 | Даниил Солнцев
1.10 | Проработка альтернативной логистики | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 17 | Андрей Соколов
1.11 | Финализация план-графика проекта | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 4 | Андрей Соколов
Этап 2 | Производство оборудования | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 42 | Алексей Матюшкин | М2
2.1 | Оплата производственного заказа | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2 | Даниил Солнцев
2.2 | Производственный цикл (5 роботов и 3 зарядные станции) | 2026-05-06 | 2026-06-12 | 37 | Алексей Матюшкин
2.3 | Заводские приёмо-сдаточные испытания | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 7 | Алексей Матюшкин
2.4 | Подготовка отгрузочной документации | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 3 | Алексей Матюшкин
Этап 3 | Логистика и таможенное оформление | 2026-06-15 | 2026-07-02 | 17 | Андрей Соколов | М3
3.1 | Подготовка отправки и оформление на авиатранспорт | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 3 | Андрей Соколов
3.2 | Авиаперевозка | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 5 | Андрей Соколов
3.3 | Таможенное оформление | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 7 | Андрей Соколов
3.4 | Доставка на площадку заказчика | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2 | Андрей Соколов
Этап 4 | Подготовка площадки заказчика | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 46 | Заказчик | М4
4.1 | Электротехнические работы под зарядные станции | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 39 | Заказчик: гл. энергетик
4.2 | Подготовка сетевой инфраструктуры (ВМ, VLAN, межсетевое экранирование) | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 39 | Заказчик: ИТ-инфраструктура
4.3 | Беспроводная сеть в зонах работы (Wi-Fi, радиоплан) | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 39 | Заказчик: сетевые инженеры
4.4 | Согласование маршрутов, точек REST, зон зарядки | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 25 | Заказчик: технология/ОТ/диспетчер
4.5 | Выдача доступов команде Automacon | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 11 | Заказчик: ИТ
4.6 | Подготовка зон работы (чистота, разметка) | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 32 | Заказчик: эксплуатация участка
4.7 | Согласование ИБ-регламентов, технологические учётные записи | 2026-05-18 | 2026-06-19 | 32 | Заказчик: ИБ
Этап 5 | Развёртывание серверной части WCS | 2026-05-22 | 2026-07-03 | 42 | Антон Руль | М5
5.1 | Получение виртуальных машин и сетевых доступов | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 7 | Антон Руль
5.2 | Установка платформы в тестовом контуре, базовая настройка | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 7 | Антон Руль
5.3 | Интеграция с корпоративной аутентификацией, ролевая модель | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | Антон Руль
5.4 | Интеграция с WMS Axelot — реализация коннектора | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 21 | Антон Руль
5.5 | Развёртывание контура мониторинга | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 14 | Антон Руль
5.6 | Установка платформы в промышленном контуре, регрессионная проверка | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 7 | Антон Руль
5.7 | Подготовка к приёмке роботов: справочники, шаблоны устройств | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 7 | Антон Руль
Этап 6 | Приёмка, калибровка и подключение оборудования | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 22 | Андрей Соколов | М6
6.1 | Распаковка, входной контроль, оформление приёмочных актов | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 4 | Андрей Соколов
6.2 | Монтаж и пусконаладка зарядных станций | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | Алексей Матюшкин
6.3 | Первичная настройка и калибровка роботов | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 18 | Алексей Матюшкин
6.4 | Регистрация роботов в WCS, технологические учётные записи | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 11 | Антон Руль
6.5 | Подключение периферии к WCS | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 11 | Антон Руль
6.6 | Проверки безопасности (аварийный останов, режимы) | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4 | Алексей Матюшкин
Этап 7 | Картография | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 7 | Команда пусконаладки | М7
7.1 | Лидарное сканирование зон работы | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 3 | Команда пусконаладки
7.2 | Подготовка карты в формате LIF | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 3 | Команда пусконаладки
7.3 | Валидация графа, согласование с технологией и ОТ | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Андрей Соколов
7.4 | Загрузка карты в WCS, контрольный прогон роботов | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Антон Руль
Этап 8 | Отладка сценариев и обучение персонала | 2026-07-31 | 2026-08-28 | 28 | Андрей Соколов | М8
8.1 | Поочередная отладка сценариев работы парка | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 21 | Андрей Соколов
8.2 | Тестирование точек погрузки и разгрузки, точность позиционирования | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 14 | Андрей Соколов
8.3 | Тестирование сценариев исключений | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | Антон Руль
8.4 | Обучение операторов и диспетчеров | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | Команда внедрения
8.5 | Инструктажи под подпись (охрана труда) | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | Совместно с заказчиком
8.6 | Передача эксплуатационной документации | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | Команда внедрения
Этап 9 | Опытная эксплуатация | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 13 | Андрей Соколов | М9
9.1 | Запуск опытной эксплуатации, дежурство команды | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 11 | Андрей Соколов
9.2 | Журналирование инцидентов, ежедневный разбор | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 13 | Андрей Соколов
9.3 | Закрытие замечаний — корректировка сценариев и настроек | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 10 | Антон Руль
9.4 | Подведение итогов опытной эксплуатации с заказчиком | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 2 | Андрей Соколов
Этап 10 | ПСИ и передача в промышленную эксплуатацию | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 13 | Даниил Солнцев | М10
10.1 | Подготовка программы и методики ПСИ | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2 | Даниил Солнцев
10.2 | Проведение ПСИ по согласованной программе | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 7 | Даниил Солнцев
10.3 | Подготовка и подписание акта приёмки | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | Даниил Солнцев
10.4 | Передача на сопровождение, активация SLA | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2 | Команда сопровождения

## Диаграмма
Диаграмма Ганта по задачам проекта
Источник данных — лист «План-график». Видимая полоса = длительность задачи.
№ | Задача | Старт (смещение, дни) | Длительность (дни) | Дата начала
1.1 | Получение ответов от подразделения «Охрана труда» | 9 | 12 | 2026-04-30
1.2 | Получение ответов от подразделения «ИТ» | 9 | 12 | 2026-04-30
1.3 | Получение ответов от подразделения «Информационная безопасность» | 9 | 15 | 2026-04-30
1.4 | Получение ответов от подразделения «Производственная логистика и WMS Axelot» | 9 | 12 | 2026-04-30
1.5 | Получение ответов от подразделения «Производственные участки» | 9 | 15 | 2026-04-30
1.6 | Финализация сценариев работы парка и технического задания | 24 | 7 | 2026-05-15
1.7 | Подготовка и передача документа «Требования к среде эксплуатации» | 13 | 8 | 2026-05-04
1.8 | Проработка и согласование тележки под автономный транспортный робот | 2 | 22 | 2026-04-23
1.9 | Подготовка и согласование устава проекта | 0 | 21 | 2026-04-21
1.10 | Проработка альтернативной логистики | 7 | 17 | 2026-04-28
1.11 | Финализация план-графика проекта | 27 | 4 | 2026-05-18
2.1 | Оплата производственного заказа | 13 | 2 | 2026-05-04
2.2 | Производственный цикл (5 роботов и 3 зарядные станции) | 15 | 37 | 2026-05-06
2.3 | Заводские приёмо-сдаточные испытания | 48 | 7 | 2026-06-08
2.4 | Подготовка отгрузочной документации | 52 | 3 | 2026-06-12
3.1 | Подготовка отправки и оформление на авиатранспорт | 55 | 3 | 2026-06-15
3.2 | Авиаперевозка | 58 | 5 | 2026-06-18
3.3 | Таможенное оформление | 63 | 7 | 2026-06-23
3.4 | Доставка на площадку заказчика | 70 | 2 | 2026-06-30
4.1 | Электротехнические работы под зарядные станции | 20 | 39 | 2026-05-11
4.2 | Подготовка сетевой инфраструктуры (ВМ, VLAN, межсетевое экранирование) | 20 | 39 | 2026-05-11
4.3 | Беспроводная сеть в зонах работы (Wi-Fi, радиоплан) | 20 | 39 | 2026-05-11
4.4 | Согласование маршрутов, точек REST, зон зарядки | 27 | 25 | 2026-05-18
4.5 | Выдача доступов команде Automacon | 20 | 11 | 2026-05-11
4.6 | Подготовка зон работы (чистота, разметка) | 34 | 32 | 2026-05-25
4.7 | Согласование ИБ-регламентов, технологические учётные записи | 27 | 32 | 2026-05-18
5.1 | Получение виртуальных машин и сетевых доступов | 31 | 7 | 2026-05-22
5.2 | Установка платформы в тестовом контуре, базовая настройка | 38 | 7 | 2026-05-29
5.3 | Интеграция с корпоративной аутентификацией, ролевая модель | 45 | 7 | 2026-06-05
5.4 | Интеграция с WMS Axelot — реализация коннектора | 45 | 21 | 2026-06-05
5.5 | Развёртывание контура мониторинга | 52 | 14 | 2026-06-12
5.6 | Установка платформы в промышленном контуре, регрессионная проверка | 66 | 7 | 2026-06-26
5.7 | Подготовка к приёмке роботов: справочники, шаблоны устройств | 66 | 7 | 2026-06-26
6.1 | Распаковка, входной контроль, оформление приёмочных актов | 72 | 4 | 2026-07-02
6.2 | Монтаж и пусконаладка зарядных станций | 76 | 7 | 2026-07-06
6.3 | Первичная настройка и калибровка роботов | 76 | 18 | 2026-07-06
6.4 | Регистрация роботов в WCS, технологические учётные записи | 83 | 11 | 2026-07-13
6.5 | Подключение периферии к WCS | 83 | 11 | 2026-07-13
6.6 | Проверки безопасности (аварийный останов, режимы) | 90 | 4 | 2026-07-20
7.1 | Лидарное сканирование зон работы | 94 | 3 | 2026-07-24
7.2 | Подготовка карты в формате LIF | 97 | 3 | 2026-07-27
7.3 | Валидация графа, согласование с технологией и ОТ | 100 | 1 | 2026-07-30
7.4 | Загрузка карты в WCS, контрольный прогон роботов | 100 | 1 | 2026-07-30
8.1 | Поочередная отладка сценариев работы парка | 101 | 21 | 2026-07-31
8.2 | Тестирование точек погрузки и разгрузки, точность позиционирования | 111 | 14 | 2026-08-10
8.3 | Тестирование сценариев исключений | 118 | 11 | 2026-08-17
8.4 | Обучение операторов и диспетчеров | 118 | 11 | 2026-08-17
8.5 | Инструктажи под подпись (охрана труда) | 125 | 4 | 2026-08-24
8.6 | Передача эксплуатационной документации | 125 | 4 | 2026-08-24
9.1 | Запуск опытной эксплуатации, дежурство команды | 132 | 11 | 2026-08-31
9.2 | Журналирование инцидентов, ежедневный разбор | 132 | 13 | 2026-08-31
9.3 | Закрытие замечаний — корректировка сценариев и настроек | 135 | 10 | 2026-09-03
9.4 | Подведение итогов опытной эксплуатации с заказчиком | 143 | 2 | 2026-09-11
10.1 | Подготовка программы и методики ПСИ | 146 | 2 | 2026-09-14
10.2 | Проведение ПСИ по согласованной программе | 148 | 7 | 2026-09-16
10.3 | Подготовка и подписание акта приёмки | 155 | 2 | 2026-09-23
10.4 | Передача на сопровождение, активация SLA | 157 | 2 | 2026-09-25

## Вехи
Сводный список вех проекта
Контрольные точки М1–М10 — условия перехода между этапами.
Веха | Дата | Содержание
М1 | 2026-05-22 | Предпроектная стадия закрыта (ТЗ, сценарии, тележка, требования к среде, устав).
М2 | 2026-06-15 | Оборудование (5 роботов, 3 ЗУ) готово к отгрузке.
М3 | 2026-07-02 | Оборудование на площадке заказчика.
М4 | 2026-06-30 | Площадка заказчика готова к приёмке оборудования.
М5 | 2026-07-03 | Серверная часть WCS установлена и интегрирована.
М6 | 2026-07-24 | Парк подключён к WCS, прошёл проверку безопасности.
М7 | 2026-07-31 | Карта в формате LIF утверждена и загружена.
М8 | 2026-08-28 | Сценарии отлажены, персонал обучен.
М9 | 2026-09-13 | Опытная эксплуатация завершена.
М10 | 2026-09-27 | Промышленная эксплуатация и сопровождение.

## Обязательства
Обязательства заказчика
Действия и материалы, которые предоставляет заказчик к контрольным точкам.
Требование | Срок | Контрольная точка
Ответы по опросным листам всех пяти подразделений | 2026-05-15 | М1
Утверждение технического задания и сценариев работы парка | 2026-05-22 | М1
Подписание устава проекта | 2026-05-22 | М1
Утверждение конструкции тележки | 2026-05-15 | М1
Выдача доступов команде Automacon | 2026-05-22 | М4
Выделение виртуальных машин под платформу | 2026-05-29 | М5
Готовность электропитания зарядной зоны | 2026-06-19 | М4
Готовность беспроводной сети в зонах работы | 2026-06-19 | М4
Согласование маршрутов, REST-точек, зон зарядки (технология/ОТ/диспетчер) | 2026-06-12 | М4
Согласование ИБ-регламентов и выпуск технологических учётных записей | 2026-06-19 | М4 / М5
Подготовка зон работы (чистота, разметка) | 2026-06-26 | М4
Назначение ответственных за инструктажи и обучение | 2026-08-17 | М8
Назначение приёмочной комиссии | 2026-09-14 | М10